## 贫困村
平泉市2020年度统筹整合使用财政涉农资金项目申报表（贫困村）
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 实施地点 | 建设任务 | 申请资金 （万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门
总计 |  |  |  |  | 14173.8264 |  |  | 245
一 | 基础设施项目 | 合计 |  |  | 630.7859 |  |  | 56
（一） | 安全饮水巩固提升项目 | 合计 |  |  | 102.0507 |  |  | 9
1 | 大块地村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 党坝镇大块地村 | 维修蓄水池1座，维修管路700米.贫困户5户、27人受益。 | 6.3451 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-01 | 水务局
2 | 烧锅杖子村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 台头山镇烧锅杖子村 | 4组打井1眼（200米），管路500米，贫困户7户、12人受益。 | 14.8053 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-02 | 水务局
3 | 榆树沟村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 台头山镇榆树沟村 | 建蓄水池1座，管路3400米，贫困户15户、27人受益。 | 19.0354 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-03 | 水务局
4 | 哈叭气村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 平泉镇哈叭气村 | 南坡打井1眼（250米），井房、蓄水池、管路2100米，贫困户4户5人受益。 | 16.9203 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-04 | 水务局
5 | 单营子村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 北五十家子镇单营子村 | 米家沟打井1眼（计划200米），管路400米，贫困户16户34人受益。 | 12.6902 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-05 | 水务局
6 | 雹神庙村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡雹神庙村 | 东台（12组）打井1眼，井深120米，贫困户15户37人受益。 | 6.3451 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-08 | 水务局
7 | 大地村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 七家岱乡大地村 | 6、8组 更换管路300米，11组 维修水源井2处、更换管路900米，12组 维修水源井、更换管路700米 ，4、7、12组，3户单户打井，贫困户11户24人受益。 | 16.3916 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-09 | 水务局
8 | 东王杖子村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 杨树岭镇东王杖子村 | 30立方米蓄水池1座、11入户和600米管路，贫困户4户8人受益。 | 8.4602 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-11 | 水务局
9 | 大块地村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 党坝镇大块地村 | 打井1眼，配套水泵及管材，1户1人受益。 | 1.0575 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-14 | 水务局
（二） | 饮水设施配电项目 |  |  |  | 174.7352 |  |  | 30
1 | 烧锅杖子村饮水设施配电项目 | 基础设施 | 台头山镇烧锅杖子村 | 输电线路270米，单价55.6元。贫困户4户12人受益。 | 3.9968 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-13 | 水务局
2 | 哈叭气村饮水设施配电项目 | 基础设施 | 平泉镇哈叭气村 | 输电线路200米，单价75元。贫困户4户5人受益。 | 2.7187 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-14 | 水务局
3 | 单营子村饮水设施配电项目 | 基础设施 | 北五十家子镇单营子村 | 输电线路100米，单价100元。贫困户16户34人受益。 | 2.7813 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-15 | 水务局
4 | 大东沟村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 党坝镇大东沟村 | 电缆线100米、单价18元，架空导线70米，单价25元；水泥杆1根，单价3500元及其它材料、人工费用等。贫困户14户44人受益。 | 2.389 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
5 | 瓦房店村7组饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 卧龙镇瓦房店村 | 7组输电线路95米，每米20元；防火杆1根，单价200元；拉线1根，单价100元；电表1块，750元；电闸1个，50元。贫困户7户15人受益。 | 0.63077 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
6 | 水泉沟村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 杨树岭镇水泉沟村 | 一组线路300米，贫困户2户5人受益 | 1.2749 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
7 | 许杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 杨树岭镇许杖子村 | 5、6、7、8组线路325米，贫困户42户118人受益 | 2.3122 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
8 | 姚杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 小寺沟镇姚杖子村 | 16、17组，架设线路200米，电表1块和配电设备1套。贫困户2户、3人受益。 | 1.8293 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
9 | 趟道新村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 小寺沟镇趟道新村 | 3、5、11、16组，架设线路500米，贫困户贫困户20户28人受益。 | 11.1103 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
10 | 五家村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡五家村 | 1组、北台子，电缆线260米、单价20元，钢绞线300米，单价7.5元；电缆挂钩300个，单价0.5元；电表箱、电机保护器、电机控制箱各一块；交流接触器1块，单价160元等。贫困户10户28人受益。 | 6.4344 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
11 | 雹神庙村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡雹神庙村 | 17组、18组，f13型号变压器一台，电缆线800米，水泥杆13棵，钢绞线900米，拉线4套等。贫困户23户56人受益。 | 14.6102 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
12 | 长胜沟社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡长胜沟社区 | 3.4组，电缆线690米，单价20；钢绞线700米，单价7.5元，水泥杆1棵；电表箱1块，750元，电机保护器1块，单价160元；电机控制箱1块，单价640元；f13型号变压器一台。贫困户15户21人受益。 | 13.9962 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
13 | 半截沟村7、8组饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇半截沟村 | 7组:25#四芯国标铠缆40米500元，绝缘绑线1捆40元，12#膨涨罗丝10个20元，漏电开关1个100元，动力表箱1套400元，电费控制器1个470元，250A空气开关1个220元，空气开关箱1个60元，车工1个150元，施工费5个1000元，钩机1000元。8组：25#四芯国标铠缆350米4200元，16#钢绞线100米130元，绝缘绑线1捆40元，12#铁线5KG40元，12#膨涨罗丝10个20元，190拉线抱箍5套105元，UT线夹4套100元，漏电开关1个100元，动力表箱1套300元，电费控制器1个270元，250A空气开关1个200元，空气开关箱1个45元，车工3个450元，施工费15个3000元。贫困户20户、47人受益。 | 6.0877 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
14 | 连云海社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇连云海社区 | 1组、2组：水泥杆4套8000元，4套1200元，四线单担2套300元，叉台16套1600元，LGJ线1200米3600元，拉线3条600元，川钉（16*250）8根32元，川钉（16*25）16根16元，电表、漏电保护器、电表箱2000元，接表引线100米400元，占地补偿1000元，挖坑费600元，施工方1000元，立杆500元。贫困户8户、12人受益。 | 4.3857 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
15 | 宋营子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇宋营子村 | 小南沟：水泥杆4套8000元，四线双担3套450元，四线单担1套150元，叉台20套600元，LGJ线820米5000元，拉线2条400元，川钉（16*250）6根30元，川钉（16*25）20个60元，电表、漏电保护器、电表箱2套2000元，接表引线20米300元，占地补偿6个1200元，挖坑费3个500元，施工方8个1600元，立杆2个400元。贫困户1户、2人受益。 | 3.0235 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
16 | 范杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇范杖子村2组 | 水泥杆1套2000元，四线双担1套400元，叉台4套2000元，LGJ线200米2000元，拉线2米300元，川钉（16*250）4根300元，川钉（16*25）4根300元，电表、漏电保护器、电表箱1个3000元，接表引线50米600元，挖坑费800元，立杆700元。贫困户21户、39人受益。 | 1.6261 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
17 | 河北村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇河北村 | 35平方带铠电缆240米*25元6000元，电表箱及付属设施2个2000元，配电箱1个2000元，漏电开关2个440元，240米*10元2400元，人工8个*200元1600元，电缆套管240米*10元2400元及其它材料费用。贫困户37户、76人受益。 | 6.8135 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
18 | 双洞子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 平泉镇双洞子村 | 电缆线路300米，单价66.7元。贫困户3户9人受益。 | 6.2783 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
19 | 韩杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 柳溪镇韩杖子村黄杖子 | 电缆线路1000米，水泵自控器1个，电表1各，等。贫困户10户14人受益。 | 1.5495 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
20 | 塔子山村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 台头山镇塔子山村 | 架空200米35²电缆线，每米22元。水泥杆1棵，每根700元。配电箱1套，900元。井下电缆线200米，每米12元。及1.5寸管材70米，每米20元。贫困人口8户23人受益。 | 1.7499 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
21 | 凌河源村盘道梁、老窝铺村2组饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 台头山镇凌河源村 | 架空明线1440米，每米3.5元。油渣杆1根，每根400元。配电箱4套，每套400元。300米35²电缆线，每米22元。及横担立瓶等配套设备400元。贫困人口13户34人受益。 | 5.5104 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
22 | 茅兰沟村小营子饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇茅兰沟村小营子 | 架设低压YJLV22-4*70电缆 65米，单价49.56，立1414Y∮190-10米电杆1个，单价1668.14，安装动力表箱1套，电缆开关箱1套及其他所需辅料。贫困户6户16受益。 | 1.7981 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
23 | 圣佛庙村刘家沟饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇圣佛庙村刘家沟 | 架设低压YJLV22-4*70电缆 118米，单价49.56，立1414Y∮190-10米电杆2个，单价1668.14，安装动力表箱1套，电缆开关箱1套，其他所需辅料，跨设2处。贫困户7户26受益。 | 2.8175 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
24 | 崖门子社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇崖门子社区崖门子大营子、西杖子、新房子 | 架设低压YJLV22-4*50电缆132米，单价34.69，立1414Y∮190-12米电杆2个，架设低压YJLV22-4*70电缆102米，单价49.56，立1414Y∮190-10米电杆1个，单价1668.14，单价1898.23，安装动力表箱3套，电缆开关箱3套。受益贫困户97户，191人。 | 5.443 | 市级财政专项扶贫资金 承财农[2020]13号 | 2020-10-17 | 水务局
|  | 基础设施 |  |  | 0.33 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-17 | 水务局
25 | 东六沟村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇东六沟村小麻子沟、麻子沟、庐山沟、7组小梁、窑沟、石湖沟 | 架设低压YJLV22-4*35电缆126，架设低压YJLV22-4*50电缆24米，单价34.69，立1414Y∮190-12米电杆,17个，单价1898.23，立1414Y∮190-10米线杆1个，单价1668.14，立1414S190-9米线杆1个，单价1668.14，立1414X310-9米线杆1个，单价2530.97，立1414X310-6米电杆1个，单价1725.66，安装动力表箱6套，电缆开关箱6套，跨设26处安装动力表箱2套，拆动力表箱3套，挖砌电缆沟66米，JKLGYJ-50/8导线2834米，单价9.91,架设低压YJLV22-4*70电缆400米，单价49.56。受益贫困户15 户，37人。 | 19.6813 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
26 | 小龙潭村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 黄土梁子镇小龙潭村 | 架空600米35²电缆线，每米22元。水泥杆1棵，每根700元及配套设施1000元。共14900元。贫困户11户、52人受益。 | 7.0415 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
27 | 双河社区马家南沟饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 黄土梁子镇双河社区 | 铜电缆线4x70+1、线路800米，每米150元，共800x150=120000元；12米加重电杆30棵，每根1500元，共45000元；5#钢线850米，每米9元，共7650元；软铜线150米，每米41元，共6150元。总共178800元。贫困户4户、5人受益。 | 1.8651 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
28 | 化营子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 平北镇化营子村 | 电缆直径50毫米线路1500米，单价55元，计82500元。长12米电杆30根，单价450元，计13500元。5线钢线1700米，单价9元，计15300元。总造价111300元。12户27人受益。 | 14.5154 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
29 | 石洞子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 平北镇石洞子村 | 电缆直径50毫米线路1300米，单价55元，计71500元。长12米电杆28根，单价450元，计12600元。5线钢线1600米，单价9元，计14400元。总造价98500元。13户31人受益。 | 2.1613 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 水务局
|  | 基础设施 |  |  | 8.5427 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-17
30 | 中心村村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 青河镇镇中心村1组 | 直径25毫米线路500米，单价16元，总计8000元。贫困户19户、60人受益。 | 9.4305 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-17 | 水务局
（三） | 道路、路灯、水利设施项目 | 合计 |  |  | 354 |  |  | 17
1 | 大块地路面工程 | 基础设施 | 党坝镇大块地村 | 修建1.4公里道路路面工程，贫困户34户112人受益。 | 60 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-01 | 交通局
2 | 蒙和乌苏村路面工程 | 基础设施 | 北五十家子镇蒙和乌苏村 | 修建1.05公里道路路面工程。5户14人受益。 | 22.1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-02 | 交通局
3 | 雹神庙村路面工程 | 基础设施 | 茅兰沟乡雹神庙村 | 修建0.55公里道路路面工程。31户58人受益。 | 11 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-05 | 交通局
4 | 马泉子村路面工程 | 基础设施 | 平北镇马泉子村 | 修建0.81公里道路路面工程。26户42人受益。 | 15 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-06 | 交通局
5 | 中心村三组-一组路面工程 | 基础设施 | 青河镇中心村 | 修建0.63公里道路路面工程。70户174人受益。 | 13.3 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-07 | 交通局
6 | 烧锅杖子村路面工程 | 基础设施 | 台头山镇烧锅杖子村 | 修建1公里道路路面工程。10户21人受益。 | 18 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-08 | 交通局
7 | 二十家子村四组主干道路面工程 | 基础设施 | 卧龙镇二十家子村 | 修建0.879公里道路路面工程。7户13人受益。 | 21 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-09 | 交通局
8 | 南台子村路面项目 | 基础设施 | 榆树林子镇南台子村 | 修建1.4公里道路路面工程。22户39人受益。 | 29 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-10 | 交通局
9 | 三家铁匠沟-小龙潭路面工程 | 基础设施 | 黄土梁子镇三家村 | 修建0.6公里道路路面工程。57户191人受益。 | 12.6 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-12 | 交通局
10 | 梁后村道路硬化项目 | 基础设施 | 黄土梁子镇梁后村 | 道路硬化600米长3米宽厚0.18米；贫困户41户97人受益。 | 10 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-13 | 统战部
11 | 凤山新村修路项目 | 基础设施 | 小寺沟镇凤山新村 | 铺砖400米宽3.5米；水泥路面硬化150米宽2米厚0.18米。贫困户45户114人受益。 | 18 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-14 | 统战部
12 | 吕泉子村道路硬化项目 | 基础设施 | 平北镇吕泉子村 | 南道房后至小梁后，长900米，宽3米，厚0.15米道路硬化。贫困户15户32人受益 | 20 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-15 | 统战部
13 | 长胜沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡长胜沟村 | 水泥硬化道路1050米、宽3米、厚0.18米。贫困户35户125人受益 | 21.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-17 | 统战部
14 | 丁杖子村道路通行条件改善项目 | 基础设施 | 道虎沟乡丁杖子村 | 道路两侧修建路肩各1000延长米。贫困户24户46人受益。 | 19.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-18 | 统战部
15 | 单营子村道路通行条件改善项目 | 基础设施 | 北五十家子镇单营子村 | 村内3、5、6组道路硬化1800平方米。贫困户25户68人受益。 | 20 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-19 | 统战部
16 | 五家村路灯安装项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡五家村 | 安装路灯80盏。贫困户8户15人受益 | 20 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-20 | 统战部
17 | 营子村水利设施及电力配套建设项目 | 基础设施 | 青河镇营子村青龙河流域两岸 | 电力配套:电杆12基，各种金具，裸铝线500米；水利配套打井20米2眼，潜水泵2个，铺设管路1200米。贫困户45户99人受益。 | 23 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 统战部
二 | 产业扶贫 | 合计 |  |  | 13114.0405 |  |  | 185
（一） | 特色种植产业扶贫项目 | 小计 |  | 47户 | 23.2 |  |  | 14
1 | 帽子山村种植项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡帽子山村 | 1户贫困户种植食用菌，预计年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-01 | 扶贫办
2 | 榆树沟村种植项目 | 产业扶贫 | 台头山镇榆树沟村 | 7户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-05 | 扶贫办
3 | 塔子山村种植项目 | 产业扶贫 | 台头山镇塔子山村 | 4户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-01 | 扶贫办
4 | 小吉沟村种植项目项目 | 产业扶贫 | 台头山镇小吉沟村 | 6户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-02 | 扶贫办
5 | 台头山社区种植项目 | 产业扶贫 | 台头山镇台头山社区 | 1户贫困户种植设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-03 | 扶贫办
6 | 打鹿沟村种植项目 | 产业扶贫 | 台头山镇打鹿沟村 | 3户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-04 | 扶贫办
7 | 马泉子村种植项目 | 产业扶贫 | 平北镇马泉子村 | 4户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-02 | 扶贫办
8 | 平北社区种植项目 | 产业扶贫 | 平北镇平北社区 | 2户贫困户种植食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-02 | 扶贫办
9 | 大杨杖子村种植项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇大杨杖子村 | 12户发展种植红薯，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 6 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-02 | 扶贫办
10 | 秦家店村种植项目 | 产业扶贫 | 党坝镇秦家店村 | 1户发展食用菌，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-03 | 扶贫办
11 | 大营子村种植项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡大营子村 | 1户发展食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-04 | 扶贫办
12 | 凤山新村种植项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇凤山新村 | 1户发展食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-05 | 扶贫办
13 | 河沟子村种植殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇河沟子村 | 1户发展食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-06 | 扶贫办
14 | 平北社区种植项目 | 产业扶贫 | 平北镇平北社区 | 3户发展食用菌、设施菜等，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-07 | 扶贫办
（二） | 特色养殖产业扶贫项目 | 小计 |  | 550户 | 274.2 |  |  | 115
1 | 万杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇万杖子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44105 | 扶贫办
2 | 雅图沟社区养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇雅图沟社区 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44106 | 扶贫办
3 | 趟道新村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇趟道新村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44107 | 扶贫办
4 | 凤山新村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇凤山新村 | 7户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44108 | 扶贫办
5 | 河沟子村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇河沟子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44109 | 扶贫办
6 | 胡杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇胡杖子村 | 27户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 13.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44110 | 扶贫办
7 | 南三家村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇南三家村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44111 | 扶贫办
8 | 桥西村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇桥西村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44112 | 扶贫办
9 | 水泉村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇水泉村 | 7户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44113 | 扶贫办
10 | 苏子沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇苏子沟村 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44114 | 扶贫办
11 | 趟道新村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇趟道新村 | 24户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 12 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44115 | 扶贫办
12 | 万杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇万杖子村 | 17户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44116 | 扶贫办
13 | 小寺沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇小寺沟村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44117 | 扶贫办
14 | 姚杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇姚杖子村 | 5户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44118 | 扶贫办
15 | 袁家店村养殖项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇袁家店村 | 8户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44119 | 扶贫办
16 | 头道营子村养殖项目 | 产业扶贫 | 北五十家子镇头道营子村 | 43户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 21.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44106 | 扶贫办
17 | 南梁社区养殖项目 | 产业扶贫 | 北五十家子镇南梁社区 | 11户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 5.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44107 | 扶贫办
18 | 永安社区养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇永安社区 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44108 | 扶贫办
19 | 四家村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇四家村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44107 | 扶贫办
20 | 大吉口村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇大吉口村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44108 | 扶贫办
21 | 庄河庆村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇庄河庆村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44109 | 扶贫办
22 | 围场沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇围场沟村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44110 | 扶贫办
23 | 秦家店村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇秦家店村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44111 | 扶贫办
24 | 大块地村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇大块地村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44112 | 扶贫办
25 | 四家村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇四家村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44113 | 扶贫办
26 | 大石湖村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇大石湖村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44114 | 扶贫办
27 | 西杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇西杖子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.25 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44115 | 扶贫办
28 | 党坝社区养殖项目 | 产业扶贫 | 党坝镇党坝社区 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44116 | 扶贫办
29 | 五家村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡五家村 | 10户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44109 | 扶贫办
30 | 前营子村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡前营子村 | 8户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44110 | 扶贫办
31 | 帽子山村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡帽子山村 | 18户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 9 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44111 | 扶贫办
32 | 雹神庙村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡雹神庙村 | 23户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 11.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44112 | 扶贫办
33 | 永盛村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡永盛村 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44113 | 扶贫办
34 | 喇嘛洞村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡喇嘛洞村 | 17户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 8.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44114 | 扶贫办
35 | 长胜沟社区到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡长胜沟社区 | 8户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44115 | 扶贫办
36 | 九神庙村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡九神庙村 | 12户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 6 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44116 | 扶贫办
37 | 茅兰沟社区到户养殖项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡茅兰沟社区 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44117 | 扶贫办
38 | 西南山社区养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇西南山社区 | 9户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44109 | 扶贫办
39 | 下店村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇下店村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44110 | 扶贫办
40 | 干沟门村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇干沟门村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44111 | 扶贫办
41 | 西南山社区养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇西南山社区 | 6户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44112 | 扶贫办
42 | 西水泉村到户养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇西水泉村 | 15户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 7.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44113 | 扶贫办
43 | 后甸子村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇后甸子村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44114 | 扶贫办
44 | 下店村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇下店村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
45 | 大杨杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇大杨杖子村 | 12户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 6 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44116 | 扶贫办
46 | 小马杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇小马杖子村 | 5户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44117 | 扶贫办
47 | 榆树林村养殖项目 | 产业扶贫 | 七沟镇榆树林村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44121 | 扶贫办
48 | 圣佛庙村养殖项目 | 产业扶贫 | 七沟镇圣佛庙村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44122 | 扶贫办
49 | 东六沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 七沟镇东六沟村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖业，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44122 | 扶贫办
50 | 凌河源村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇凌河源村 | 9户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4.25 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44108 | 扶贫办
51 | 塔子山村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇塔子山村 | 8户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44109 | 扶贫办
52 | 小吉沟村养殖业项目 | 产业扶贫 | 台头山镇小吉沟村 | 15户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 7.3 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44110 | 扶贫办
53 | 喇嘛杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇喇嘛杖子村 | 3户发展户牛、羊、猪等殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44111 | 扶贫办
54 | 台头山社区养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇台头山社区 | 13户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 6 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44112 | 扶贫办
55 | 打鹿沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇打鹿沟村 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44113 | 扶贫办
56 | 于杖子村村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇于杖子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44114 | 扶贫办
57 | 烧锅杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 台头山镇烧锅杖子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44115 | 扶贫办
58 | 张营子村养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇张营子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44113 | 扶贫办
59 | 马架子村养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇马架子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44114 | 扶贫办
60 | 大窝铺村养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇大窝铺村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
61 | 薛杖子社区养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇薛杖子社区 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44116 | 扶贫办
62 | 柳溪社区养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇柳溪社区 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44117 | 扶贫办
63 | 大窝铺村养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇大窝铺村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44118 | 扶贫办
64 | 辽河源社区养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇辽河源社区 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44119 | 扶贫办
65 | 韩杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇韩杖子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 44120 | 扶贫办
66 | 瀑河沿村养殖项目 | 产业扶贫 | 平泉镇瀑河沿村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44114 | 扶贫办
67 | 红花沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 平泉镇红花沟村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1001元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
68 | 于营子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平泉镇于营子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1001元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44105 | 扶贫办
69 | 白池沟社区养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇白池沟社区 | 发展牛、羊、猪等养殖项目，1户2人，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
70 | 喇嘛沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇喇嘛沟村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
71 | 小沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇小沟村 | 6户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
72 | 吕泉子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇吕泉子村 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
73 | 北房身村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇北房身村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
74 | 平房村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇平房村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
75 | 马泉子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇马泉子村 | 9户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 4.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
76 | 化营子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇化营子村 | 15户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 7.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
77 | 孙营子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇孙营子村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
78 | 平北社区养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇平北社区 | 3户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
79 | 石洞子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇石洞子村 | 4户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 44115 | 扶贫办
80 | 小沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇小沟村 | 5户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44116 | 扶贫办
81 | 小沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇吕泉子村 | 2户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44117 | 扶贫办
82 | 石洞子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇石洞子村 | 6户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44118 | 扶贫办
83 | 马泉子村养殖项目 | 产业扶贫 | 平北镇马泉子村 | 1户发展牛、羊、猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44119 | 扶贫办
84 | 广兴店社区养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡广兴店社区 | 5户发展养牛项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44116 | 扶贫办
85 | 广兴店社区养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡广兴店社区 | 2户发展养羊项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44117 | 扶贫办
86 | 大河北村养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡大河北村 | 2户发展养羊项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44118 | 扶贫办
87 | 乡双峰社区养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡双峰社区 | 2户发展养羊项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44119 | 扶贫办
88 | 东梁村养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡东梁村 | 5户发展养羊项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44120 | 扶贫办
89 | 东梁村养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡东梁村 | 5户发展养猪项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44121 | 扶贫办
90 | 东梁村养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡东梁村 | 4户发展养牛项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44122 | 扶贫办
91 | 上泉子村养殖项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡上泉子村 | 3户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
92 | 山湾子村养殖项目 | 产业扶贫 | 王土房乡山湾子村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
93 | 槽碾沟养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇槽碾沟村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
94 | 陈杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇陈杖子村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.4 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
95 | 东大庙村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇东大庙村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
96 | 方杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇方杖子村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
97 | 排杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇排杖子村 | 7户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
98 | 三座店社区养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇三座店社区 | 5户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
99 | 狮子庙村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇狮子庙村 | 3户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
100 | 水泉沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇水泉沟村 | 4户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
101 | 王家营村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇王家营村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
102 | 五道梁子村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇五道梁子村 | 3户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
103 | 许杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇许杖子村 | 7户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3.05 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44123 | 扶贫办
104 | 朱家沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇朱家沟村 | 5户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 2.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
105 | 大樱桃沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇大樱桃沟村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
106 | 赶瀑河子村养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
107 | 八家社区养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇八家社区 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
108 | 庙后村养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇庙后村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
109 | 下洼子养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇下洼子村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
110 | 碾子沟村养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇碾子沟村 | 6户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 3 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
111 | 瓦房店村养殖项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇瓦房店村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.75 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
112 | 龙王庙村养殖项目 | 产业扶贫 | 黄土梁子镇龙王庙村 | 2户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
113 | 田杖子村养殖项目 | 产业扶贫 | 青河镇田杖子村 | 3户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
114 | 中心村养殖项目 | 产业扶贫 | 青河镇中心村 | 1户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 0.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
115 | 雹神庙社区养殖项目 | 产业扶贫 | 七家岱乡雹神庙社区 | 3户发展牛羊猪等养殖项目，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过5000元，按实际规模按比例核算补助资金额度。 | 1.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 44124 | 扶贫办
（三） | 户用光伏产业扶贫项目 | 小计 |  | 16户 | 12.8 |  |  | 5
1 | 纪家营村户用光伏项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇纪家营村 | 2户安装户用光伏，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过8000元。 | 1.6 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-20 | 扶贫办
2 | 宋杖子村户用光伏项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇宋杖子村 | 2户安装户用光伏，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过8000元。 | 1.6 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-21 | 扶贫办
3 | 许杖子村户用光伏项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇许杖子村 | 1户安装户用光伏，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过8000元。 | 0.8 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-22 | 扶贫办
4 | 耿家沟村户用光伏项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇耿家沟村 | 1户安装户用光伏，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过8000元。 | 0.8 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-23 | 扶贫办
5 | 三座店社区户用光伏项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇三座店社区 | 10户安装户用光伏，预计每户年收益1000元以上。每户扶持不超过8000元。 | 8 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-24 | 扶贫办
（四） | 扶贫产业项目基础设施配套项目 | 合计 |  |  | 105 |  |  | 6
1 | 学民种植专业合作社滴灌设施建设 | 产业扶贫 | 榆树林子镇连云海社区 | 果树滴灌设施建设，产权归村集体。园区带动50户、172人入股分红，每户年收入600元。 | 26 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-03 | 农业农村局
2 | 骏达食用菌合作社配电设施项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡茅兰沟社区 | 在食用菌园区内更换400kva变压器一台，产权归村集体。园区带动18户30人采用“政银企户保”的形式分红，每户年增收4000元。 | 7.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-04 | 农业农村局
|  | 产业扶贫 |  |  | 7.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-04 | 农业农村局
3 | 青河镇营子村泽润种植合作社电力配套扶贫项目 | 产业扶贫 | 青河镇营子村泽润种植合作社 | 在产业园区内安装400Kva变压器一台及线路、电杆等配套设施，产权归村集体。园区采用入股分红方式带动100户贫困户、203人实现分红收益。 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-05 | 农业农村局
4 | 古山子社区融承养殖合作社水利配套项目 | 产业扶贫 | 青河镇古山子社区 | 在合作社内打150米深井1眼，产权归村集体。园区采用入股分红方式带动36户贫困户，60人受益。 | 5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-06 | 农业农村局
5 | 七沟镇茅兰沟村经果林园区园区路建设 | 产业扶贫 | 七沟镇茅兰沟村 | 小营子东梁园区：修建宽3.5米水泥硬化路1000米，产权归村集体。园区带动62户贫困户、195人受益（园区直接经营），每户每年预计能增加2000元收入。 | 19 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-07 | 农业农村局
6 | 烧锅杖子村经果林园区道路硬化项目 | 产业扶贫 | 台头山镇烧锅杖子村 | 水泥硬化道路3米宽1000米长，产权归村集体。园区带动贫困户5户9人受益，每户年收益600元。 | 20 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-08 | 统战部
（五） | 资产收益扶贫项目 |  |  |  | 5360 |  |  | 32
1 | 桲椤树镇下营坊村食用菌园区扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 桲椤树镇下营坊村 | 新建高标准“双拱”出菇棚8栋，长50米*宽11米。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-16 | 农业农村局
2 | 桲椤树镇东门杖子村食用菌园区扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 在桲椤树镇于杖子村租地 | 建设高标准“双拱”出菇棚8栋，长50米*宽11米。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-17 | 农业农村局
3 | 榆树林子镇嘎海沟村粗粮精细加工制作扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 榆树林子镇嘎海沟村 | 新建粗粮精细加工制作车间293平方米，包括消毒间、产品储存库；购置生产线8条、购置电脑1台、打印机1台、车间监控设备一套等。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-18 | 农业农村局
4 | 小寺沟镇桥西村服装加工车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇桥西村 | 购置服装加工生产线1条，口罩机流水线1套。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益1.8万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-19 | 农业农村局
5 | 小寺沟镇雅图沟社区食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇雅图沟社区 | 占地20亩，新建30m*10m的双拱出菇棚6栋，新建43m*10m的双拱出菇棚6栋。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-20 | 农业农村局
6 | 小寺沟镇凤山新村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇凤山新村 | 占地20亩，新建双拱出菇棚8栋（50m*12m）。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
7 | 青河镇西梁村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 青河镇西梁村 | 占地20亩，新建发菌棚1个，长70米，宽10米；新建出菇棚5个，每个长50米，宽11米；建设50平方米冷库一栋；打100米深井一眼及配套设施；安装灭菌蒸锅3台、0.5蒸吨环保锅炉1台；购置拌料装袋生产线1条，购置变频水泵1套，并完善电力设施；建设32平米分选车间一个。预计带动贫困人口务工就业5人以上，预计每人年增收5000元以上。产权归村集体，预计村集体获年租金3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-22 | 农业农村局
8 | 青河镇松树台村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 青河镇松树台村 | 占地20亩，新建发菌棚1个，长70米，宽10米；新建出菇棚5个，每个长50米，宽11米；建设50平方米冷库一栋；打100米深井一眼及配套设施；安装灭菌蒸锅3台、0.5蒸吨环保锅炉1台；购置拌料装袋生产线1条，购置变频水泵1套，并完善电力设施；建设32平米分选车间一个。预计带动贫困人口务工就业5人以上，预计每人年增收5000元以上。产权归村集体，预计村集体获年租金3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-23 | 农业农村局
9 | 七沟镇东庄村暖棚改造车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 七沟镇东庄村 | 对村集体原有的10个老棚进行改造，主要修建暖棚墙体，更换卷帘机，棉被等附属设施。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益1.8万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 30 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-24 | 农业农村局
10 | 台头山镇打鹿沟村设施暖棚扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 台头山镇打鹿沟村 | 占地20亩，新建80米＊8.5米设施暖棚5个。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-25 | 农业农村局
11 | 台头山镇三官村设施暖棚扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 台头山镇三官村 | 占地20亩，新建80米＊8.5米设施暖棚5个。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-26 | 农业农村局
12 | 党坝镇暖泉村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 党坝镇暖泉村 | 占地30亩，新建42米长9.5米宽的双拱出菇棚9个；新建59米长12米宽的发菌棚2个；新建管理用房75平方米。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5户贫困户或边缘户到车间务工，每年按财政资金的6%提取收益，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-27 | 农业农村局
13 | 杨树岭镇北地村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇北地村 | 占地20亩，新建50平方米冷库1个；新建45m*15m双拱发菌棚3个、新建45m*13m出菇棚8个；配套管理用房、装袋机、压口机、锅炉及水电等。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫等扶贫工作。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-28 | 农业农村局
14 | 杨树岭镇双庙村食用菌生产扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇双庙村 | 占地10亩，新建10米宽，60米长发菌棚1个；新建出菇棚5个，长50米，宽10米（3个），长50米，宽7米（2个）；新打70米水井及配套；建设管理用房53平方米。形成的资产归村集体所有，安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-29 | 农业农村局
15 | 北五十家子镇头道营子生猪养殖扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 北五十家子镇头道营子村 | 占地4亩，新建长40米、宽14米、高4米标准化生猪育肥舍两座及粪污处理设施等，年出栏生猪1000头。形成的资产归村集体所有，形成的资产归村集体所有，安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-30 | 农业农村局
16 | 茅兰沟乡帽子山村食用菌扶贫车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡帽子山村吕家河西 | 占地25亩，新建长42米、宽9米出菇棚8个；新建长50米、宽10.4米的发菌棚2个；配置发菌棚暖风设备2台，并进行电力配套；建100平米冷库一个；新建管理用房50平方米。形成的资产归村集体所有，每年安排不少于5名贫困户或边缘户到车间务工；每年按财政资金的6%提取收益3万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，同时用于小型公益事业扶贫。 | 50 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-31 | 农业农村局
17 | 柳溪镇薛杖子社区冷库建设资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 柳溪镇薛杖子社区 | 新建食用菌速冻生产线1条：包括冷库237平方米，清洗车间97.5平方米，彩钢房446平方米，并配套制冷压缩机、速冻机等设备。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户10户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 150 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
18 | 小寺沟镇胡杖子村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇胡杖子村 | 新建50*12米双拱出菇棚12座，建设棚内相关附属设施等。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益6万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 100 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
19 | 小寺沟镇黑山口社区果品气调库资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 小寺沟镇黑山口社区 | 新建气调库一座(540平米),项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益6万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于村级小型公益事业扶贫。 | 100 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
20 | 茅兰沟乡五家村设施菜园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 茅兰沟乡五家村 | 占地50亩，新建80*8.6米设施菜棚10个，并完善棚室相关附属设施。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益6万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于村级小型公益事业扶贫。 | 100 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
21 | 黄土梁子镇北三家村设施园艺园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 黄土梁子镇北三家村 | 占地90亩，建设标准化设施暖棚净面积16000 平方米，折合标准暖棚（80米×8米) 25个，及其棚内水利配套和棉毡棚膜等附属设施。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益15万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 72.5 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 农业农村局
|  | 产业扶贫 |  |  | 177.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
22 | 台头山镇喇嘛杖子村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 台头山镇喇嘛杖子村 | 占地15亩，新建菌棒厂1处；新建40m*10m单拱发菌棚11座。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益10.2万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 170 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
23 | 台头山镇烧锅杖子村设施暖棚园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 台头山镇烧锅杖子村 | 占地35亩，新建100米*20米高标准设施暖棚8栋。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益9万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 150 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
24 | 党坝镇山子后村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 党坝镇山子后村 | 占地200亩，新建50m*11m的高标出菇棚80栋，新建50m*11m的高标发菌棚20栋，产权归村集体所有，年度收益约48万元，由平泉市惠农有限公司代管，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户30户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 545 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
[5 empty] | 255 | 中央农业生产发展资金 冀财农[2019]151号 | 2020-10-21 | 农业农村局
25 | 杨树岭镇许杖子村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇许杖子村 | 占地100亩，新建长50米、宽12米的出菇棚45个，并配套水电设施；新建管理用房100平。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益10.8万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户10户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 180 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
26 | 道虎沟乡刘家店村资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡刘家店村 | 占地30亩，新建高标出菇棚12栋（50m*12m）。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益6万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 100 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
27 | 台头山镇塔子山村育苗场资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 台头山镇塔子山村 | 占地50亩，新建设施暖棚6座，规格为120m*22m*6m,并配套苗床、水车等附属设施。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益12万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户10户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 200 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
28 | 平北镇吕泉子村菌棒厂资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 平北镇吕泉子村 | 菌棒厂占地10亩，新建长40米，宽21米的彩钢厂房一座；拌料装袋设备1套；灭菌柜5个；灭菌架90套；分气缸1套；水净化器1个。项目形成的资产归村集体所有，每年按财政资金的6%提取收益4.8万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 80 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
29 | 平北镇平北社区食用菌园区资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 平北镇平北社区 | 占地100亩，新建55米长、9.5米宽的出菇棚20个，并完成水电配套设备。项目形成的资产归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益7.2万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户5户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 61.31 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 农业农村局
[5 empty] | 29.69 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-21 | 农业农村局
[5 empty] | 29 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 农业农村局
30 | 食用菌烘干车间资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇碾子沟村、卧龙镇沙坨子村、卧龙镇下洼子村等村 | 回购24家企业购置食用菌烘干机110台以上，项目形成的资产产权归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益78万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户100户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 1300 | 中央农业生产发展资金 冀财农[2019]151号 | 2020-10-21 | 食用菌产业发展中心
31 | 碾子沟村食用菌菌棒生产资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇碾子沟村 | 采购全自动装袋机8台套,高压灭菌柜8台。项目形成的资产产权归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益24万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户30户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 400 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-22 | 农业农村局
32 | 头道沟村食用菌智能化生产资产收益扶贫项目 | 产业扶贫 | 卧龙镇头道沟村 | 建设5376平米连栋温室，购实验设备，进行智能化出菇实验、生产。项目形成的资产产权归村集体，由惠农公司代管，每年按财政资金的6%提取收益24万元，由村集体进行二次分配，主要用于直接扶持贫困户及边缘户开展公益岗位扶贫奖励补助扶贫，扶持带动贫困户30户以上，同时用于小型公益事业扶贫。 | 400 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-23 | 农业农村局
（六） | 村级光伏扶贫电站建设项目 | 合计 |  |  | 7338.8405 |  |  | 13
1 | 榆树沟村村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 南五十家子镇西水泉村 | 建设450KW村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益40万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户20户以上。 | 62 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
2 | 东窝铺村村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 青河镇东窝铺村 | 建设450KW村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益40万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户20户以上。 | 57 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
3 | 李家庄村村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 党坝镇秦家店村 | 建设450KW村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益40万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户20户以上。 | 33 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
4 | 蒙和乌苏社区村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 北五十家子镇蒙和乌苏社区 | 建设450KW村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益40万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户20户以上。 | 55 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
5 | 龙潭社区村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 道虎沟乡刘家店村 | 建设450KW村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益40万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户20户以上。 | 43 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
6 | 姜杖子村4村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 清河镇苏杖子村 | 建设1800KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益160万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户80户以上。 | 222.514 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
7 | 于杖子村4村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 桲椤树镇八十亩地村 | 建设1800KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益160万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户80户以上。 | 90 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 发改局
|  | 产业扶贫 |  |  | 10 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 发改局
8 | 庙后村2村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 七沟镇七沟村 | 建设900KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益80万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户40户以上。 | 110 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 发改局
9 | 排杖子村5村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 七沟镇七沟村 | 建设2250KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益200万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户100户以上。 | 753.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 发改局
10 | 水泉沟村10村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇水泉沟村 | 建设4500KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益400万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持贫困户200户以上。 | 1386.5 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2019]149号 | 2020-10-21 | 发改局
[5 empty] | 47.8068 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]48号 | 2020-10-21
11 | 化营子村5村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 党坝镇大块地村 | 建设2250KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益200万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户100户以上。 | 495 | 中央水利发展资金 冀财农[2019]143号 | 2020-10-21 | 发改局
[5 empty] | 230.5764 | 林业改革发展资金 冀财资环[2019]61号 | 2020-10-21
12 | 东庄村10村联建村级光伏扶贫电站项目 | 产业扶贫 | 杨树岭镇水泉沟村 | 建设4500KW联村村级光伏扶贫电站1座,电站产权归相应贫困村所有。预计电站年收益400万元。发电收益用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫，鼓励贫困户通过力所能及的劳动获得劳务收入，扶持带动贫困户100户以上。 | 30 | 中央财政专项扶贫资金冀财农[2020]39号 | 2020-10-21 | 发改局
|  | 产业扶贫 |  |  | 127.9001 | 林业改革发展资金 冀财资环[2019]61号 | 2020-10-21
|  | 产业扶贫 |  |  | 35 | 旅游发展基金 冀财教[2019]109号 | 2020-10-21
|  | 产业扶贫 |  |  | 228 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路 部分） 冀财建[2019]307号 | 2020-10-21
|  | 产业扶贫 |  |  | 648 | 农村综合改革转移支付 冀财农[2019]144号 | 2020-10-21
|  | 产业扶贫 |  |  | 55.396 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2020]26号 | 2020-10-21
. | 光伏扶贫电站电力配套项目 | 产业扶贫 | 安装电站村 | 12个电站电力设施配套。 | 22.6435 | 林业改革发展资金 冀财资环[2019]61号 | 2020-10-21 | 发改局
[5 empty] | 2596.0037 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21
三 | 金融扶贫项目 | 合计 |  |  | 209 |  |  | 2
1 | 政银企户保贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 18个乡镇 | 按照3%利率，为带贫企业给予贴息扶持。预计带动800户贫困户增收。 | 80 | 农村综合改革转移支付 冀财农[2019]144号 | 2020-10-21 | 扶贫办、 供销社
|  | 金融扶贫 |  |  | 120 | 本级财政专项扶贫资金 | 2020-10-21 | 扶贫办、 供销社
2 | 扶贫小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 18个乡镇 | 按照本年度银行贷款基准利率，为贷款贫困户给予贴息扶持。预计贴息40户以上，扶持其发展致富产业。 | 9 | 农村综合改革转移支付 冀财农[2019]144号 | 2020-10-23 | 扶贫办、 供销社
四 | 贫困人口技能提升项目 |  |  |  | 180 |  |  | 1
1 | 雨露计划项目 | 贫困人口技能提升 | 18个乡镇 | 扶持贫困家庭学生1100左右人次，每人每学期扶持1500元。 | 90 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-10-21 | 扶贫办
|  | 贫困人口技能提升 |  |  | 90 | 省级财政专项扶贫资金 冀财农[2020]18号 | 2020-10-21 | 扶贫办
五 | 扶贫项目管理费 | 合计 |  |  | 40 |  |  | 1
1 | 项目管理费 | 产业扶贫 | 全市贫困乡村 | 项目监理、验收，推进项目实施 | 40 | 中央财政专项扶贫资金 冀财农[2019]137号 | 2020-12-22 | 扶贫办
备注：

## 非贫困村
附件3：
平泉市2020年度统筹整合使用财政涉农资金项目申报表（非贫困村）
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 实施地点 | 建设任务 | 申请资金 （万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门
总计 |  |  |  |  | 403.604 |  |  | 33
一 | 基础设施项目 | 合计 |  |  | 403.604
（一） | 安全饮水巩固提升项目 | 合计 |  |  | 98.878 |  |  | 7
1 | 南梁村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 北五十家子镇南梁村 | 13组打井1眼120米，100米管路，4、9组建蓄水池1座，管路4600米，贫困户6户17人受益。 | 30.1395 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-06 | 水务局
2 | 头道营子村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 北五十家子镇头道营子村 | 建蓄水池1座，管路3000米，贫困户22户、56人受益。 | 25.3805 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-07 | 水务局
3 | 雹神庙社区安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 七家岱乡雹神庙社区 | 打井1眼，单相水泵2台，管路150米，贫困户4户4人受益。 | 2.115 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-10 | 水务局
4 | 房申村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 平北镇房申村 | 打井1眼，管路3000米，修建蓄水池1座，贫困户1户4人受益。 | 31.7256 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-12 | 水务局
5 | 西南山社区安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 南五十家子镇西南山社区 | 小北沟打井1眼，贫困户1户3人受益。 | 7.4026 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-13 | 水务局
6 | 王土房社区村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 王土房乡王土房社区 | 维修引流井1眼，管材及入户设备，管路开挖150米，1户1人受益。 | 1.0575 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-15 | 水务局
7 | 北房身村安全饮水巩固提升项目 | 基础设施 | 平北镇北房身村 | 打井1眼，配套水泵及管材，1户1人受益。 | 1.0575 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-16 | 水务局
（二） | 饮水设施配电项目 |  |  |  | 285.726 |  |  | 25
1 | 南梁村饮水设施配电项目 | 基础设施 | 北五十家子镇南梁村 | 输电线路200米，单价55.6元。贫困户3户11人受益。 | 4.9512 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-16 | 水务局
2 | 北房身村饮水设施配电项目 | 基础设施 | 平北镇北房身村 | 输电线路200米，单价55.6元。贫困户1户4人受益。 | 2.0806 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
3 | 安杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 安杖子大窝铺自然村 | 电缆线130米、单价20元，钢绞线300米，单价7.5元；电缆挂钩300个，单价0.5元；电表箱、电机保护器、电机控制箱各一块；交流接触器1块，单价160元及其它材料、人工费用等。贫困户5户11人受益。 | 1.5136 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
4 | 碾子沟村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 碾子沟村涝泥塘子 | 35平方带铠电缆150米*20元/米3000元，100空开4个400元，施工费600元。贫困户8户17人受益。 | 2.9986 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
5 | 小烈山村农村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 杨树岭镇小烈山村 | 4组线路200米，贫困户4户9人受益 | 1.3998 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
6 | 樱桃沟村农村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 杨树岭镇樱桃沟村 | 11组线路150米，13组线路350米。贫困户14户、18人受益 | 3.7913 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
7 | 桥西村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 小寺沟镇桥西村 | 小苏子沟，100变压器1台，架设线路1100米，（600米埋设电缆）。贫困户贫困户2户、3人受益。 | 39.6177 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
8 | 胡杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 小寺沟镇胡杖子村 | 6组，电表1块，地埋电缆400米，配电设备1套。贫困户4户、8人受益。 | 5.6286 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
9 | 帽子山村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 茅兰沟乡帽子山村 | 龙角沟，电缆线190米、单价20元，钢绞线250米，单价7.5元；电缆挂钩180个，单价0.5元拉线盘4块，单价140元，水泥杆两棵；交流接触器1块，单价160元等等。贫困户1户2人受益。 | 3.0087 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
10 | 二道杖子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇二道杖子村 | 高家窝铺：叉台1个10元，电缆线50米1750元，电表、漏电保护器、电表箱1个1500元，接表引线100米200元，占地补偿800元，挖线缆沟费600元，施工方500元。西洼子：叉台1个10元，电缆线150米5250元，电表、漏电保护器、电表箱1个1500元，接表引线100米200元，占地补偿3000元，挖线缆沟费2000元，施工方1300元。贫困户10户、26人受益。 | 5.0613 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
11 | 果树园村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇果树园村 | 苏子沟：水泥杆4根8000元，四线双担2个600元，四线单担2个200元，叉台8个160元，LGJ线800米4000元，拉线2个480元，川钉（16*250）4根20元，川钉（16*25）14个21元，电表、漏电保护器、电表箱1套1750元，接表引线50米275元，挖坑费800元，施工费2800元。沟门子：水泥杆14根2800元，四线双担10个3000元，四线单担9个900元，叉台36个720元，LGJ线3600米18000元，拉线10个2400元，川钉（16*250）20根100元，川钉（16*25）30个45元，电表、漏电保护器、电表箱1套1750元，接表引线50米275元，施工费6200元，立杆2800元。贫困户14户32人受益。 | 15.835 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
12 | 当铺村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇当铺村1、2、3、4组 | 电缆线900米。单价24元，贫困户66户127人受益 | 27.9141 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
13 | 喇嘛店村干沟子饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 榆树林子镇喇嘛店村干沟子 | 输电线路150米单价46.6元。贫困户13户、40人受益。 | 1.9757 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
14 | 小道虎沟村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 平泉镇小道虎沟村 | 电缆线路600米，单价50元。贫困户3户3人受益 。 | 17.3823 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
15 | 柳溪社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 柳溪镇柳溪社区彭家沟 | 变压器1台，电缆线路约500米。贫困户5户16人受益。 | 7.5035 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
16 | 台头山社区闫家沟饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 台头山镇台头山社区 | 闫家沟：架空300米25²电缆线，每米16元。2根油渣杆，每根400元。1根水泥杆，每根700元。配电箱1套900元。2根拉线，每根200元，横担立瓶等配套设施；西山：地埋300米25²电缆线，每米16元，开挖及回填每米14元。配电箱1套。贫困人口11户40人受益。 | 8.7037 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
17 | 于杖子村魏杖子饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 台头山镇于杖子村 | 地埋700米35²电缆线，每米22元。开挖及回填每米13元。配电箱1套500元。贫困人口6户17人 | 10.0183 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
18 | 上平房村大营子、东沟门饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇上平房村大营子、东沟门 | 架设低压YJLV22-4*50电缆243米，单价34.69，立1414Y∮190-10米电杆5个，单价1668.14，安装动力表箱2套，电缆开关箱2套，跨设9处。受益贫困户48户，114 人 | 5.604 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2020]26号 | 2020-10-17 | 水务局
|  | 基础设施 |  |  | 2.606 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
19 | 东升社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇东升社区三义庙4、9、5、8、2、10组，干沟子1、2、3、5组 | 架设低压YJLV22-4*70电缆556米，单价49.56，架设低压YJLV22-4*50电缆62米，单价34.69，，立1414Y∮190-12米电杆个，单价1898.23，立1414Y∮190-10米电杆19个，单价1668.14，JKLGYJ-50/8导线2504米，单价9.91，安装动力表箱6套，电缆开关箱7套，跨设10处。受益贫困户52 户，137人。 | 27.4168 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
20 | 白石庙村村大营子饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七沟镇白石庙村大营子 | 架设低压YJLV22-4*35电缆60米，单价30.97，立1414Y∮190-12米电杆12个，单价1898.23，立1414Y∮190-10米电杆3个，单价1668.14，拆安装动力表箱2套，跨设23处。受益贫困户4户，6人受益。 | 16.889 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
21 | 雹神庙社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 七家岱乡雹神庙社区自然村黄土沟 | 3X50规格电缆线240米，地串线管250米，电表箱（动力电）含各种配件，63A漏电保护器、时控开关、自动开关各1个，机械、人工挖槽及回填等。贫困户4户6人受益。 | 2.252 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
22 | 下营坊村饮水安全巩固提升电力配套项目 | 安全饮水巩固提升 | 桲椤树镇下营坊村 | 铺设输电线路300米。11户27人受益。 | 5.6458 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
23 | 双峰社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 道虎沟乡双峰社区 | 新建一台50kVA的变压器，总计18.778元。贫困户1户、1人受益。 | 18.778 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
24 | 头道营子村饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 头道营子村6、7、8、10、13组 | 7、8组：铜电缆线4*35长度980米、单价70元，合计：68600元；电杆12米加重12根每根1500元，合计：18000元；铜线980米，单价5元，计4900元；软铜线35平方米，单价40元，计4000元； 6、10、13组：变压器一台50KVA（整套）13万，铜电缆线4*35长度300米、单价70元，合计：21000元；电杆12米加重6根每根1500元，合计：9000元；铜线500米，单价5元，合计：2500元；软铜线35平方米，单价40元，合计：4000元。贫困户21户59人受益。 | 27.1228 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局
25 | 北五十家子社区饮水安全设施配电项目 | 基础设施 | 北五十家子社区26组 | 安装50kVA变压器及其附属设备1套（高压综合开关及智能装置1台，13万，架空高压绝缘导线JKLGYJ-50/8：3*0.208km,4.8万元。敷设低压电缆架空YJLV-3*35+1*16：77米，1.2万元。立12米杆6棵，1.027万元。贫困户8户25人受益。 | 20.0274 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-17 | 水务局 | 修改
（三） | 道路项目 | 合计 |  |  | 19 |  |  | 1
1 | 茅兰沟烧锅营子一组-北山东沟路面工程 | 基础设施 | 茅兰沟乡茅兰沟社区 | 修建0.9公里道路路面工程。3户11人受益。 | 19 | 省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号 | 2020-10-04 | 交通局